СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШИШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 07.09.2023 №28

с. Шишовка

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

Шишовского сельского поселения от 17.10.2017 №24 «Об утверждении

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района

Воронежской области на 2017-2027 гг.»

В целях повышения качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг на территории Шишовского сельского поселения, руководствуясь Уставом поселения, Совет народных депутатов Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Шишовского сельского поселения от 17.10.2017 №76 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 гг.», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

| Глава Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области |  | С.В.Ильин |
| --- | --- | --- |

«УТВЕРЖДЕНА»

решением Совета народных депутатов

Шишовского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области

от «07» сентября 2023 года № 28

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШИШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2017 - 2027 гг.

1.Паспорт программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Шишовского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»

| Наименование программы: | Программа «Комплексного развития социальной инфраструктур Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области 2017-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов" Генеральный план Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик программы: Разработчик программы: Местонахождение: | Администрация Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области Администрация Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области с. Шишовка, ул. Большая Советская, 163 |
| Основная цель программы: | - обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи программы: | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; -обеспечение доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы: | 2017- 2027 год |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 6800 тыс. рублей, в т.ч.: 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 500 тыс. рублей; 2019 год – 1200 тыс. рублей; 2020 год – 5100тыс. рублей; 2021 – 2027 годы – 0 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации программы: | Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступности повышения безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры; достижению сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры; повышения расчетного уровня обеспеченности населения услугами; повышения эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области - предприятия, организации, предприниматели, учреждения Шишовского сельского поселения - население Шишовского сельского поселения |
| Система контроля за исполнением Программы: | Собрание представителей Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области |

1.1. Введение

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне сельского поселения.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,                                                   могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

2. Социальная инфраструктура и потенциал развития Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

2.1. Анализ социальной инфраструктуры сельского поселения

Общая площадь сельского поселения составляет 10215,0 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 1188 чел. Административным центром муниципального образования Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области является с. Шишовка.

Наличие земельных ресурсов Шишовского сельского поселения состоянию на 01.01.2017 г.

| Показатели | Единица измерения га | Современное состояние | Первая очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель поселения в установленных границах | 10202,0 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| Земли сельхозназначения | 9649,0 |  |  |
| Населенных пунктов | 534,0 | 534,0 | 534,0 |

2.1.1. Демографическая ситуация

Общая численность населения Шишовского сельского поселения на 01.01.2017 года составила 1188 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 588 человека. Детей в возрасте до 18 лет 169 человек.

Состав населения сельского поселения.

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2017 г.)

Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения

| № | Наименование | На 01.01.2015 | на 01.01.2016 | На 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (убыль) |  |  |  |
| 1.1 | Родилось, чел. | 4 | 5 | 13 |
| 1.2 | Умерло, чел | 22 | 14 | 22 |
| 2 | Механический прирост |  |  |  |
| 3 | Общий прирост |  |  |  |
| 4 | Общая численность населения | 1181 | 1181 | 1188 |

Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Воронежской области, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношение «рождаемость-смертность».

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - около 588 человека, население граждан, не достигших совершеннолетия — 169 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 49 процентов.

2.1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами.

Развитие отраслей социальной сферы

В связи с прогнозными показателями динамики численности населения, изменившимися условиями экономического развития, предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социальной инфраструктуры развития сельского поселения:

-повышение уровня жизни населения сельского, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в сельском поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении;

-сохранение культурного наследия.

2.1.2.1. Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении осуществляют:

МКУК «Центр культуры и информации Шишовского сельского поселения».

| № | Наименование | Почтовый адрес | Мощность, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «ЦДНТ и К» БМР | с.Шишовка ул. Большая Советская, д. 4 | 200 |

В сельском клубе созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные, спортивные и т.д..

Предоставляет услуги населению библиотека, книжный фонд которой составляет 7763 тыс.экз. Пользуются услугами библиотеки 820 человек.

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств. В целом потребность населения в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.1.2.2.Физическая культура и спорт

| № | Наименование | Почтовый адрес | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Спортивный зал МБОУ Шишовская СОШ | с. Шишовка, ул. Гагарина, д. 2 | 162 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | с. Шишовка, ул. Гагарина, д. 2 | 2500 |

В сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях.

На территории сельского поселения спортивные объекты для занятия физкультурой и спортом представляют собой школьный спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка и площадка для сдачи норм ГТО.

2.1.2.3 Общеобразовательная школа

По состоянию на 01.01.2017г. на территории Шишовского поселения действует «МБОУ Шишовкая СОШ». Численность учащихся составляет 108 человек.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Мощ-ность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Шишовская СОШ | с. Шишовка ул.Гагарина, д.2 | 230 | 2 |

Система образования, включает две ступени. Это дает возможность адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни общества. В поселении действуют 1 школа.

2.1.2.4.Детские дошкольные учреждения

| № п№/п | Наименование | Почтовый адрес | Мощность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад «Улыбка» | с. Шишовка ул.Гагарина, д.2 | 50 | 1 |

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Шишовского сельского поселения действует дошкольное образовательное учреждение. Количество детей, посещающих детский сад – 41 ребенок.

2.1.2.5. Здравоохранение

Система здравоохранения Шишовского сельского поселения представлена амбулаторией

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Коршевская амбулатория, кабинет врача общей практики с.Шишовка» | с.Шишовка, ул. Большая Советская, д. 103А | 1/2 |

Первую медицинскую помощь население Шишовского сельского поселения получает в амбулатории, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

2.1.3. Экономика поселения

2.1.3.1.Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели

Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным предприятием и личными хозяйствами населения.

Прогноз развития сельского хозяйства на 2017 год и на период до 2027 года разработан с учетом имеющегося в сельском поселении производственного потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств населения.

Территория сельского поселения находится в зоне земледелия, но в целом агроклиматические условия поселения благоприятны          для получения устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

В поселении имеется одно сельскохозяйственное предприятие ООО ЭкоНиваАгро, основной вид деятельности выращивание КРС и молочной продукции, также 7 глав КФХ занимаются растениеводством и только у 2 КФХ основной вид деятельности - разведение животноводства: ИП глава КФХ «Юнусова А.М.» в хозяйстве имеет 25 голов крупнорогатого скота и ИП глава КФХ «Сагайдачный А.Г.» имеет в хозяйстве 12 голов КРС и 250 голов птицы.

Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур (картофель, овощи (открытого и закрытого грунта). Отведенная площадь под сады и огороды практически используется в полном объеме по назначению.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

2.1.3.2. Личные подсобные хозяйства

Личные подсобные хозяйства

В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции;

- Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена.

Проблемы:

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество.

2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики;

3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания К(Ф)Х и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, так и увеличению земельных площадей под картофель и овощи;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

- Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является – старение населения. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и не имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.

- Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.

- Старение населения  из - за ухудшающейся демографической ситуации.

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему.

Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений развития ЛПХ.

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения.

Эту проблему, возможно, решить следующим путем:

-увеличения продажи населению молодняка крупного рогатого скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;

- увеличения продажи населению птицы различных видов и пород через близлежащие птицеводческие предприятия;

Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:

- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных подсобных хозяйствах;

- необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;

- создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на территории поселения.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении 2017-2027 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 01.01.2017 г. Шишовское сельское поселение Бобровского муниципального района Воронежской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов"

Генеральный план муниципального образования Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области утверждённый Решением Совета народных депутатов Шишовского сельского поселения № 16 от 10.07.2012г.

Решение Совета народных депутатов Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской № 17 от 31.08.2017г ( в ред. от 02.02.2016 г. № 4, от 31.10.2016г. №33) «Об утверждении правил землепользования и застройки Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области»

Раздел 3. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.

1.Текущий ремонт МКУК «ЦДНТ и К» БМР

2.Ремонт административного здания Шишовского сельского поселения

3.Благоустройство и содержание парков, скверов, пляжей.

4.Ремонт военно-мемориального комплекса «Слава».

5. Реконструкция и строительство подъездных путей к объектам социальной инфраструктуры.

6.Благоустройство тротуарных дорожек и пешеходных переходов в с.Шишовка.

4. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

Экономические:

1. Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, восстановление объектов образования, культуры и спорта.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей продукцией;

-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё.

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

6. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства поселения.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2027 годы составляет 6800 тыс. рублей. Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2027 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- отремонтировано здание учреждение культуры - 1 шт.

- отремонтировано административное здание - 1 шт.

- содержание парковой зоны и пляжа, военно-мемориального комплекса «Слава»- по 1 объекту.

- благоустройство территории памятников – 2 шт.

- строительство фельдшерского акушерского пункта - 1шт.

- обеспечение доступности до объектов социальной инфраструктуры малогабаритных групп населения.

Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития Шишовского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

| № | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка перспективного плана развития сельского поселения в соответствии с программой комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и с требованиями закона № 131-ФЗ | Администрация сельского поселения | 2017 г. | Современная концепция управления поселением, включающая основные направления социальной и экономической политики |
| 2 | Разработка плана мероприятий по реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры | Администрация сельского поселения | 2017-2027 гг. | Ежегодный план мероприятий по реализации Программы |
| 3 | Поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства в сельском поселении совместно с Советом поддержки предпринимательства | Администрация сельского поселения | 2017-2027 гг. | Повышение предпринимательской активности в сельском поселении |
| 4 | Повышение эффективности использования муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | 2017-2027 гг. | Повышение доходной части местного бюджета за счет эффективного использования муниципальной собственности (оформление земельных участков и имущества в собственность граждан, получение свидетельств на землю и паспортов на жилые помещения) |
| 5 | Формирование и совершенствование системы муниципального заказа в поселении | Администрация сельского поселения | Систематически | Эффективное использование местного бюджета за счет внедрения системы муниципального заказа в поселении |
| 6 | Проведение систематических мероприятий по продвижению продукции предприятий сельского поселения: участие в проведении ярмарок, выставок, смотров, конкурсов и т.п. | Администрация сельского поселения | 2017-2027 гг. | Стимулирование производства и продвижение на рынок продукции, производимой предприятиями поселения |
| 7 | Совершенствование системы принятия и исполнения местного бюджета | Администрация сельского поселения | 2017 г. | Повышение эффективности бюджетного процесса на местном уровне (Наработка нормативной базы) |
| 8 | Организация системы контроля за исполнением Программы развития и ежегодного плана мероприятий по ее реализации | Администрация сельского поселения | Систематически | Выявление отклонений основных фактических показателей развития поселения от запланированных (Глава поселения) |

## Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры                                                   2017– 2027 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (тыс. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт Шишовского СДК | Ремонт | Ремонт кровли, ремонт потолка и пола | 100 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2021 | 2025 | Местный бюджет, спонсорская помощь |
| 2 | Ремонт здания администрации Шишовского сельского поселения | Ремонт | Замена оконным блоков, замена дверных блоков | 100 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2025 | 2027 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 3 | Содержание парковой зоны и пляжа, военно-мемориального комплекса «Слава» | Благоустройство и содержание | Озеленение и содержание территории и объектов | по 100 на каждый объект | 2018- 2020 | Улучшение качества социальных услуг | 2020 | 2023 | Местный бюджет Спонсорская помощь |
| 4 | Ремонт тротуарных дорожек | Ремонт | Укладка тротуарной брусчатки, устройство тротуаров | 1000,0 | 2019 | Улучшение качества социальных услуг | 2019 | 2027 | Областной бюджет |
| 5 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | Строительство | Строительство нового здания | 5000 | 2020 | Улучшение качества Медицинских услуг | 2020 | 2023 | Областной бюджет |

Развитие коммунального комплекса

Развитие среды проживания населения          сельского          поселения           создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса. Улучшение          качества          предоставления коммунальный          услуг.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, электроснабжение,           водоснабжение           и          газоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

В целях привлечения инвестиций в коммунальную инфраструктуру сельского поселения, согласно законов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, определен перечень объектов тепло и водоснабжения, в отношении которых, планируется заключение концессионных соглашений

Благоустройство

Все возрастающее значение в формировании имиджа любой территории приобретают чистота и качество благоустройства. Статьей 14 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" определены вопросы местного значения поселений в части создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан в контексте благоустройства. Чистота и благоустройство территории обеспечивают нормальное функционирование сложного организма. С улучшением чистоты и качества благоустройства территории,          благоустройства          скверов          и          парков          находящихся          на          территории          поселения,           увеличится привлекательность сельского          поселения           для населения. Улучшение имиджа поселения привлечет в экономику внешние инвестиции, благодаря которым повысится качество жизни населения.

При обустройстве придомовой территории и дворов необходимо уделять больше внимания созданию зеленых уголков отдыха с применением архитектурных композиции.          Привлечение          жителей          поселения для выполнения работ по благоустройству          территории          поселения          и          участия          в          конкурсах          проводимых          администрацией          сельского          поселения          и          администрацией          Воронежской          области

Обеспечение безопасности населения

Так как личная безопасность населения является составляющей понятия "качество жизни" жителей любой территории, в число приоритетов могут быть включены такие направления, как:

- профилактика детской и подростковой беспризорности и преступности;

- система социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- организация работы добровольных народных дружин (по соблюдению пожарной безопасности, общественного порядка);

- обеспечение пожарной безопасности населения.

Социальное развитие поселения

За последние годы, в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, снизилась доступность образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг для                    населения.

Сложившаяся в поселении ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Уровень и качество жизни напрямую зависят от состояния и обеспеченности сельского          населения жильем, инженерной инфраструктурой, социальными объектами - школами, медицинскими,           культурно-досуговыми учреждениями.

В рамках социального развития предполагается проведение программных мероприятий по развитию личных подсобных хозяйств в поселении и участие в реализации          целевых программах.

Таким образом, Программа развития          сельского поселения           на 2016-2026 гг.                                                   представлена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей поселения на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и потенциала территории.

5.                                                                                                     Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций,                                                   позволит достичь следующих показателей          комплексного          развития          социальной          инфраструктуры          сельского          поселения.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной          инфраструктуры поселения          в рамках выделенных приоритетов проводится          ежегодный                                                   мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Раздел 6.                                                                                                                                                       Организация          контроля          за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти          сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

-утверждение Программы          комплексного          развития          социальной          инфраструктуры поселения;

- контроль за ходом реализации программы развития          социальной          инфраструктуры сельского          поселения;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы          сельского поселения.

Глава сельского          поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения          в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых

к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- составлению ежегодного плана действий по реализации Программы;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалисты          администрации           сельского          поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,                                                   представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;

Раздел 8.                                                                                                     Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов сельского поселения          и          иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

9. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского          поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития:

проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

строительство новых,          капитальных ремонт старых водопроводных сетей, выполнение          работ          по          очистке          воды,          повысит уровень обеспеченности населения          водой;

капитальный ремонт автомобильных дорог обеспечит           безопасность          дорожного          движения          и          связь с населенными пунктами поселения.

улучшение культурно-досуговой          деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

строительство          спортзала позволить           повысить           активность          населения          на здоровый образ жизни;

защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, стабилизации обстановки          с пожарами на территории поселения;

привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

повышения благоустройства поселения;

развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения;

формирования современного привлекательного имиджа поселения.

Результатом реализации программы должна стать стабилизация социально-экономического положения поселения, улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфер, эффективное использование бюджетных средств и имущества; улучшение благоустройства территории.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей          сельского          поселения, сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована                                                   через программу          комплексного          развития          социальной          инфраструктуры          сельского          поселения.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в                                                   форме программных мероприятий, позволяет обеспечить                                                   социально-экономическое развитие, как отдельных          поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие                                                   программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые                                                   для её реализации механизмы,          позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского           поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Раздел 10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в рамках программы не предусмотрены. В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное формирование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы, с учетом корректировки прогнозов расходов на ремонт и содержание объектов социальной сферы. Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов. Мониторинг Программы включает следующие этапы: 1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в социальной сфере, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры. 2. Верификация данных. 3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию социальной инфраструктуры. Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления услуг в социальной сфере при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности данных услуг.